## Marketing Plan Data
Marketingplandaten
Marketing Plan Lists |  | Status, Farb-Legende & Schalter
|  | Nicht angefangen | In Arbeit | Verzögert | Vollständig | Custom 1 | Custom 2 | Custom 3 | Custom 4
|  | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON
Aufgabe | Status | Besitzer | Zugeteilt zu | Erwartet Startdatum | Erwartet Enddatum | Tatsächlich Startdatum | Tatsächlich Enddatum | Geschätzte Kosten | Tatsächlich Kosten
Produktanalyse | Nicht angefangen | John C. | John C. | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-06-28 |  | 1500 | 1250
Design-Storyboards | In Arbeit | Mark M. | John C. | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-07-13 |  | 2000 | 1840
Rezensions-Storyboard-Design | Verzögert | Mark M. | John C. | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  | 1450
Forschungsanalyse Phase I | Vollständig | Kamil A. | Andrew L. | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 3000 | 3200
Phase I zur Erstellung von Werbeinhalten | Custom 1 | Kamil A. | Timothy S. | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 500
Definitionen von Produktanforderungen | Custom 2 | Timothy S. | Vivian A. |  |  |  |  | 575 | 125
Prototypenentwicklungsspezifikationen | Custom 3 | Kamil A. | Gabe F. | 2026-09-12 | 2026-09-25 |  |  | 1750
Qualitätskontrolle, Fortschrittsberichte | Custom 4 | Mark M. | Kamil A. | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2026-07-01 |  | 925 | 250
Erstellen Sie Storyboards | Nicht angefangen | Mark M. | John C. | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-07-13 |  | 2000 | 1840
Storyboards mit Grafikern überprüfen | Verzögert | Mark M. | John C. | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  | 1450
Forschungsanalyse Phase II | Vollständig | Kamil A. | Andrew L. | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 3000 | 3200
Erstellung von Werbeinhalten Phase II | Nicht angefangen | Kamil A. | Timothy S. | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 500
Go to Marketing Plan Lists

## List Data
Listen von Marketingplänen
Marketing Plan Data
Name | Titel
John C. | Marketingspezialist
Mark M. | Marketingleiter
Kamil A. | Projektleiter
Phil G. | Marketinganalyst
Andrew L. | Forschungskoordinator
Timothy S. | Marketingspezialist
Vivian A. | Marketinganalyst
Gabe F. | Stellvertretender Marketingleiter
Go to Marketing Plan Data
Geben Sie Name in Spalte B unter der Namensüberschrift ein. Verwenden Sie Filter, um bestimmte Einträge zu finden. Geben Sie Titel in Spalte C unter der Titelüberschrift ein